	     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

         АДМИНИСТРАЦИЯ                           

        сельского поселения                      

СТАРОПОХВИСТНЕВО
    муниципального района

            Похвистневский                                           

         Самарской области

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2026 № 36
Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» за 2025 год
	


В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации сельского поселения Старопохвистнево от 01.11.2019г. № 111 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ сельского поселения», Администрация сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» по итогам 2025 года.

2.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Старопохвистнево».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава поселения                                                                       О.Ю.Егорова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОПОХВИСТНЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024-2028 ГОДЫ»

                                                   ОТЧЁТ ЗА 2025 ГОД

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» разработана в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Старопохвистнево 01.11.2019г. № 111 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области».
Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения Старопохвистнево, средств областного и федерального бюджета в соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области «О бюджете сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области». В бюджете сельского поселения Старопохвистнево в 2025 году за счёт бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в размере 17 933,1 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета –  15 766,9 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 2 000,0 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 166,2 тыс. руб.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по ее окончании. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка  степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы):
Q1 = 15 629,1 / 17 933,1 = 0,87
   По шкале оценки полноты финансирования (Таблица 1, Приложение 5 к Постановлению Администрации сельского поселения Старопохвистнево 01.11.2019г. № 111 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области»):
    0,5 <= 0,87 < 0,98  -  неполное финансирование           
2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период:
Q2=(1/1+6/6+100/100+0/1+1/2+0/100+0/1+2/3+100/100+4/1+12/12/+4/7+1100/1200+6/5+12/12+4/4+4/4+25/24+12/15+10/10+7/7+10/10+6/6+0/1+3,64/1+10/10+0/1+30/30)/ 28 = 0,98
   По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Таблица 2, Приложение 5 к Постановлению Администрации сельского поселения Старопохвистнево 01.11.2019г. № 111 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области»):
       0,95 <= 0,98 <= 1,05 -  высокая результативность

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии методикой оценки эффективности (приложение № 5 к Постановлению Администрации сельского поселения Старопохвистнево 01.11.2019г. № 111 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области»), муниципальная  программа  «Комплексное развитие сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» за 2025 год имеет высокий уровень эффективности и социальной значимости, поэтому рекомендуется продолжить реализацию данной муниципальной программы.

Приложение 1
к Постановлению Администрации сельского

 поселения Старопохвистнево муниципального района 

Похвистневский Самарской области

от 18.02.2026  №36
Достижение стратегических показателей муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028годы»

за 2025 год
	N    
строки   
	Наименование  
 цели (целей) и 
 задач, целевых 
  показателей
	 Ед.
изм.
	Значение целевого показателя 
	Процент выполнения
	 Причины отклонения от планового значения

 

 

	
	
	
	план  
	факт  
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1. «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Старопохвистнево»
Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности,  повышение комфортности и безопасности проживания населения поселения

	1
	Количество сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в ремонте
	единиц
	1
	1
	100
	

	2
	Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства для повышения комфортности и безопасности проживания населения
	единиц
	6
	6
	100
	

	3
	Увеличение количества специализированных детских площадок и зон отдыха на территории населенных пунктов муниципального образования
	единиц
	-
	-
	-
	

	4


	Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения
	%
	100
	100
	100
	

	5


	Количество мероприятий для повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов
	единиц
	1
	-
	0
	

	6
	Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях
	%
	-
	30
	-
	

	Подпрограмма 2. «Муниципальное управление в сельском поселении Старопохвистнево»
Цель: создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности организации муниципальной службы в Администрации сельского поселения и повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих обязанностей.

	7
	Количество муниципальных служащих и должностных лиц, принявших участие в конференциях, семинарах, тренингах 
	единиц
	2
	1
	50

	

	8
	Доля муниципальных служащих, подтвердивших свою квалификацию в результате аттестации
	%
	100
	-
	-
	 

	9
	Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации
	чел.
	1
	-
	-
	

	10

	Количество принятых нормативных правовых актов по муниципальной службе
	единиц
	3
	2
	66.7
	

	11
	Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации сельского поселения Старопохвистнево  муниципального района  Похвистневский Самарской области.
	%
	100
	100
	100
	

	12
	Приобретение и техническое сопровождение операционных систем, архиваторов, офисных приложений, систем криптографической защиты информации, информационно-справочных систем, хостинг, токенов
	единиц
	1
	4
	100
	

	13
	Приобретение и содержание расходных материалов и комплектующих к оргтехнике, в т.ч. заправка оргтехники
	шт.
	12
	12
	100
	

	14
	Приобретение основных средств, в том числе персональных ЭВМ, оргтехники, печатающих устройств, проекционного экрана, проектора, телевизионной техники, систем хранения данных, внешних жестких дисков, видеокамер, офисной мебели.
	шт.
	7
	4
	57
	

	15
	Публикация официальной информации в газете «Вестник сельского поселения Старопохвистнево » для информирования населения, проживающего на территории сельского поселения
	количество экземпляров 
	1200
	1100
	91,7
	

	Подпрограмма 3. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, обеспечение пожарной безопасности и деятельности добровольных формирований населения в границах сельского поселения Старопохвистнево»
Цель: улучшение обстановки в области общественного правопорядка, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории муниципального образования, противодействие терроризму и экстремизму

	16
	Количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования 
	единиц
	5
	6
	120
	

	17
	Количество проведенных профилактических мероприятий по увеличению пожарной безопасности
	единиц
	12
	12
	100
	

	18
	Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	единиц
	4
	4
	100
	

	19
	Количество человек, участвующих в деятельности народной дружины на территории сельского поселения Старопохвистнево 
	единиц
	4
	4
	100
	

	20
	Количество мероприятий с участием представителей общественных

организаций по обеспечению общественного порядка
	единиц
	24
	25
	104.2
	

	21
	Количество опубликованных в средствах массовой информации

материалов о деятельности Администрации сельского поселения Старопохвистнево 

в сфере, профилактики правонарушений
	единиц
	15
	12
	80
	

	22
	Размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера
	единиц
	10
	10
	100
	

	23
	Проведение бесед, направленные на неприятие идеологии экстремизма и терроризма, на встречах с гражданами,  на собраниях граждан, перед началом массовых и культурно-массовых мероприятий
	единиц
	7
	7
	100
	

	24
	Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в средствах массовой информации
	единиц
	10
	10
	100
	

	25
	Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму
	единиц
	6
	6
	100
	

	Подпрограмма 4. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Старопохвистнево»

Цель: обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения

	26
	Увеличение протяженности отремонтированных  дорог местного значения 
	км
	1,0
	-
	0
	

	27
	Строительство дорог местного значения
	км
	-
	-
	-
	

	28
	Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий
	единиц
	-
	-
	-
	

	29
	Увеличение количества отремонтированных проездов к дворовым территориям.
	единиц
	-
	-
	-
	

	Подпрограмма 5.  «Мероприятия в области национальной экономики на территории сельского поселения Старопохвистнево»

Цель: создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения, обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

	30


	Мероприятие по развитию национальной экономики на территории сельского поселения:

- подготовка изменений в генеральные планы в сельском поселении
	единиц
	-
	-
	
	

	Подпрограмма 6.  «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Старопохвистнево» 

Цель: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры  спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом

	31
	Доля лиц, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, от количества населения
	%
	1
	3,64
	364
	

	32
	Количество проведенных физкультурных и

спортивно-массовых мероприятий
	единиц
	10
	10
	100
	

	Подпрограмма 7. «Реализация мероприятий по поддержке общественного проекта развития территории сельского поселения Старопохвистнево»
Цель: выявление вопросов местного значения, в решении которых особо заинтересовано население сельского поселения и вовлечение в решение вопросов местного значения большого количества населения.

	33
	Количество реализованных общественных проектов на территории сельского поселения  
	единиц
	1
	-
	0
	

	Подпрограмма 8. «Развитие культуры на территории сельского поселения Старопохвистнево»

Цель: создание условий для организации досуга населения на территории сельского поселения

	34
	Проведение культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения
	единиц
	30
	30
	100
	


Приложение 2
к Постановлению Администрации сельского

 поселения Старопохвистнево муниципального района 

Похвистневский Самарской области

от 17.02.2026 №36
Выполнение плана мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024 – 2028 годы»
за 2025 год
	№   
п/п
	Наименование мероприятий
	Объём расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб.
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	

	1
	Подпрограмма 1. «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Старопохвистнево»
	5833,0
	5833,0
	100
	

	1.1
	Проверка вентиляции и дымоходов
	2,3


	2,3


	100
	

	1.2
	Проведение проверки пожарных гидрантов 
	25,0
	25,0
	100
	

	1.3
	Приобретение насосов, пожарных гидрантов, люков
	90,9
	90,9
	100
	

	1.4
	Услуги по уборке территорий и помещений
	176,3
	176,3
	100
	

	1.5
	Приобретение материальных запасов для триммера
	5,0
	5,0
	100
	

	1.6
	Услуги по обкосу травы и уборке снега на территории сельских поселений 
	87,7
	87,7
	100
	

	1.7
	Содержание водителей
	607,4
	607,4
	100
	

	1.8
	Земельный налог под объектами ЖКХ и кладбищами и налог НДС
	104,5
	104,5
	100
	

	1.9
	Вывоз ТКО с территорий кладбищ 
	5,7
	5,7
	100
	

	1.10
	Испытания электрооборудования котельной
	18,7
	18,7
	100
	

	1.11
	Капитальный ремонт водонапорной башни
	4709,5
	4709,5
	100
	

	2
	Подпрограмма 2. «Муниципальное управление в сельском поселении Старопохвистнево»
	3013,7
	3013,7
	100
	

	2.1
	Развитие муниципальной службы
	2701,6
	2701,6
	100
	

	2.2
	Развитие информационного общества
	195,7
	195,7
	100
	

	2.3
	Земельный налог под объектами муниципальной собственности
	19,8
	19,8
	100
	

	2.4
	Обеспечение проведения выборов и референдумов
	96,6
	96,6
	100
	

	3
	Подпрограмма 3. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, обеспечение пожарной безопасности и деятельности добровольных формирований населения в границах сельского поселения Старопохвистнево»
	190,9
	190,9
	100
	

	3.1
	Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности 
	75,0
	75,0
	-
	

	3.2
	Содержание Добровольной Народной Дружины на территории сельских поселений 
	76,8
	76,8
	100
	

	3.3
	Проведение дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов на территории поселения 
	29,7
	29,7
	100
	

	3.4
	Акарицидная обработка от клещей  на территории сельских поселений 
	9,4
	9,4
	100
	

	4
	Подпрограмма 4. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Старопохвистнево»
	7424,8
	5120,8
	68,9
	В связи с сезонностью выполнения работ, на поступившие средства акцизов в 4 квартале не были произведены конкурсные процедуры, экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур


	4.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
	2495,6
	489,5
	19,6
	

	4.2
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	1678,6
	1539,2
	97,7
	

	4.3
	Содержание дорог (уличное освещение)
	983,9
	825,4
	83,9
	

	4.6
	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Самарской области
	2030,5
	2030,5
	100
	

	4.8
	Оплата за стройконтроль
	43,5
	43,5
	100
	

	4.9
	Разработка паспорта на автомобильные дороги
	192,7


	192,7


	100
	

	5
	Подпрограмма 5 «Мероприятия в области национальной экономики на территории сельского поселения Старопохвистнево»
	-
	-
	-
	

	5.1
	Подготовка проекта изменений в генеральные планы
	-
	-
	-
	

	5.2
	Подготовка проекта изменений в правила землепользования и застройки
	-
	-
	-
	

	6
	Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Старопохвистнево»
	44,4
	44,4
	100
	

	6.1
	Мероприятия в области физической культуры и спорта
	15,2
	15,2
	100
	

	6.2
	Уплата налога под строительство спортивной площадки
	29,2
	29,2
	100
	

	7
	Подпрограмма 7

«Реализация мероприятий по поддержке общественного проекта развитие территории сельского поселения Старопохвистнево»
	-
	-
	-
	

	7.1
	Поддержка решений референдумов (сходов) об использовании средств самообложения граждан
	-
	-
	-
	

	8
	Подпрограмма 8 «Развитие культуры на территории сельского поселения Старопохвистнево»
	1426,3
	1426,3
	100
	

	8.1
	Мероприятия по благоустройству памятников, находящихся на территории сельских поселений за счёт средств бюджета поселения
	17,2
	17,2
	100
	

	8.2
	Коммунальные платежи  СДК
	61,7
	61,7
	100
	

	8.3
	Межбюджетные трансферты в области культуры
	1347,4
	1347,4
	100
	

	
	ВСЕГО
	17933,1
	15629,1
	87,2
	


Приложение 3
к Постановлению Администрации сельского

 поселения Старопохвистнево муниципального района 

Похвистневский Самарской области

от 17.02.2026 №36
Выполнение объема финансирования, необходимых для реализации муниципальной программы   «Комплексное развитие сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области                на 2024-2028 годы» 

                                                            за 2025 год

	№ п/п
	Направления финансирования
	Объем финансирования программы (тыс. руб.)
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	Процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Всего на реализацию программы, в т.ч.
	17933,1
	15629,1
	87,2
	

	
	- федеральный бюджет
	166,2
	166,2
	100
	

	
	- областной бюджет
	2000,0
	2000,0
	100
	

	
	- бюджет поселения
	15766,9
	13462,9
	85,4
	

	1
	Подпрограмма 1. «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Старопохвистнево»
	5833,0
	5833,0
	100
	

	
	- федеральный бюджет
	-
	-
	100
	

	
	- областной бюджет
	-
	-
	100
	

	
	- бюджет поселения
	5833,0
	5833,0
	100
	

	2
	Подпрограмма 2. «Муниципальное управление в сельском поселении Старопохвистнево»
	3013,7
	3013,7
	100
	

	
	- федеральный бюджет
	166,2
	166,2
	-
	

	
	- областной бюджет
	-
	-
	100
	

	
	- бюджет поселения
	2847,5
	2847,5
	100
	

	3
	Подпрограмма 3. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, обеспечение пожарной безопасности и деятельности добровольных формирований населения в границах сельского поселения Старопохвистнево»
	190,9
	190,9
	100
	

	
	- федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	- областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	- бюджет поселения
	190,9
	190,9
	100
	

	4
	Подпрограмма 4. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Старопохвистнево»
	7424,8
	5120,8
	69,0
	В связи с сезонностью выполнения работ, на поступившие средства акцизов в 4 квартале не были произведены конкурсные процедуры, экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур


	
	- федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	- областной бюджет
	2000,0
	2000,0
	100
	

	
	- бюджет поселения
	5424,8
	3120,8
	57,5
	

	5
	Подпрограмма 5 «Мероприятия в области национальной экономики на территории сельского поселения Старопохвистнево»
	-
	-
	-
	

	
	- федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	- областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	- бюджет поселения
	-
	-
	-
	

	6
	Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Старопохвистнево»
	44,4
	44,4
	100
	

	
	- федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	- областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	- бюджет поселения
	44,4
	44,4
	100
	

	7
	Подпрограмма 7
«Реализация мероприятий по поддержке общественного проекта развитие территории сельского поселения Старопохвистнево»
	-
	-
	-
	

	
	- федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	- областной бюджет
	-
	-
	-
	

	
	- бюджет поселения
	-
	-
	-
	

	8
	Подпрограмма 8 «Развитие культуры на территории сельского поселения Старопохвистнево»
	1426,3
	1426,3
	100
	

	
	- федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	- областной бюджет
	-
	-
	
	

	
	- бюджет поселения
	1426,3
	1426,3
	100
	


